## 醫勤組
案號 | 申請單位 | 工作項目 | 負責參謀 | 作業進度 | 預計完成日 | 實際完成日 | 目前狀態
001 | 醫勤組 | 評鑑工作-醫院網站內容更新 | 王喆 | 全球資訊網新增項目： 1. 本院願景 2. 高階健檢中心首頁捷徑 3. 電話分機表首頁捷徑 尚未更新項目： 歷任院長照片尚待更新。本組承辦人已於115年8月12日向行政組院史館承辦人提出照片需求，俟取得相關照片後辦理更新。 | 2026-09-04 |  | 辦理中
002 | 醫勤組 | 評鑑工作-評鑑系統資料更新 | 余家駿 | 1.經檢核本組評鑑條文1.6.4自評表、具體進度及相關佐證均已上傳完畢。 2.經檢核本組負責評鑑條文相關資料均上傳無誤。 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 已完成
003 | 醫勤組 | 病歷室人員工作調整 | 組長 | 配合勤務隊任務支援與單位內部業務異動調整中 | 2026-09-01 |  | 辦理中
004 | 醫勤組 | 病歷電子化暨簽章率提升 | 陳淑玲 | 1.電子化及簽章已於8/26向院長專報，列管護理11項電子病歷單張簽章案，8月24日已協請通資組協調廠商估價中。 2.待通資組通知系統完備後，與護理部協調無紙化節點，並呈報衛生局備查，預計兩周內完成。 | 待定 |  | 辦理中
005 | 醫勤組 | 即捐即用演練 | 謝孟辰 | 已由臨床病理科完成初步流程規劃，9/1下午總院邀請輸血協會闕宗熙理事長蒞院指導，後續將依建議事項修正流程、編組。 | 2026-09-10 |  | 辦理中
006 | 醫勤組 | 9/10即捐即用活動(衛福部演練)背板採購布置 | 蔡宗憲 | 院部於8月28日核定動支案 | 2026-09-04 |  | 辦理中
007 | 醫勤組 | 健康台灣簡報審查 | 謝孟辰 | 已依第二階段計畫內容進行簡報架構及重點資料彙整，刻正收整第一階段各子計畫成果、亮點及效益，並進行版面優化與數據圖表整合。 | 2026-09-11 |  | 辦理中
008 | 醫勤組 | 院長交辦皮膚科醫師(吳受恩)掛照 | 陳瑞伯 | 已請三總協處，俟三總皮膚科醫師證照核發後辦理執業執照登錄事宜。 | 2026-10-31 |  | 辦理中
009 | 醫勤組 | 自費品項預收制度與流程 | 陳美惠 | 已完成相關簡報 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 已完成
010 | 醫勤組 | 副院長交辦醫訊改版(10月) | 焉嫣 | 廠商排版重新估價中 | 2026-09-15 |  | 辦理中
011 | 醫勤組 | 雙語精進方案 | 陳宜宜 | 櫃台AI即時翻譯工具導入及全院雙語標示優化 | 2026-12-31 |  | 辦理中
012 | 醫勤組 | 醫品學會會員大會投票事宜 | 陳瑞伯 | 總投票人數42員。委託投票21員均已分配完成委託事宜。 | 2026-08-29 | 2026-08-29 | 已完成

## 行政組
案號 | 申請單位 | 工作項目 | 負責參謀 | 作業進度 | 預計完成日 | 實際完成日 | 目前狀態
001 | 企劃室 | 評鑑工作-電梯公佈欄內容更新 | 宋鈺淇 | 已於8/27、9/1訪商，與廠商確認內容中。 | 2026-09-24 |  | 辦理中
002 | 企劃室 | 評鑑工作-各樓層逃生指示圖更新 | 洪子庾 | 已於8/28完成動支，預計9/24完成逃生圖更新 | 2026-09-24 |  | 辦理中
003 | 企劃室 | 評鑑工作-航醫大樓指示牌更新 | 宋鈺淇 | 8/26修改第4版文案中，另追加大廳壓克力招牌，廠商預於9/2前提供報價及檔案。 | 2026-09-24 |  | 辦理中
004 | 企劃室 | 評鑑工作-樓梯踏面修繕 | 吳澧崎 | 已於8/30完工 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 已完成
005 | 企劃室 | 評鑑工作-變電箱標示張貼 | 吳澧崎 | 動支案於8/25批可，預計9/2日完工。 | 2026-09-02 |  | 辦理中
006 | 企劃室 | 評鑑工作-消防標線更新 | 吳澧崎 | 已於8/23完工 | 2026-08-27 | 2026-08-23 | 已完成
007 | 企劃室 | 評鑑工作-各大樓牆面油漆修補 | 吳澧崎 | 動支案於8/25批可，8/28進場施工，9/1完成42病房、身心科病房及洗腎區。 | 2026-09-10 |  | 辦理中
008 | 企劃室 | 評鑑工作-員工教育訓練時數管制 | 姚奕先 | 115年新進人員教育訓練人員計62員，通過34員，通過率55%，後續以會辦單稽催各單位 115年全員核心課程人員計724員，通過148員，完成率20%，後續以會辦單稽催各單位 115年醫事人員核心課程人員計393員，通過19員，完成率4.8%，後續以會辦單稽催各單位 115年醫師核心課程人員計58員，通過12員，完成率20%，後續以會辦單稽催各單位 | 2026-12-31 |  | 辦理中
009 | 企劃室 | 評鑑工作-組合屋旁廢棄物清運 | 王伯光 | 已請廠商清運完成? | 2026-09-28 |  | 辦理中
010 | 企劃室 | 評鑑工作-SARS變電站舊箱體清運 | 王伯光 | 請廠商報價後轉交醫勤組蔡宗憲辦理 | 2026-09-28 |  | 辦理中
011 | 企劃室 | 評鑑工作-評鑑系統資料更新 |  | 配合醫療部期程辦理 | 2026-08-28 |  | 辦理中
012 |  | 115年空調設備更新採購 | 吳澧崎 | 本案預計9/10第一次開標 | 2026-10-23 |  | 辦理中
013 |  | 單身宿舍住宿人員清查 | 彭芷田 | 準備會辦各單位 | 2026-09-16 |  | 辦理中
014 |  | 民人陳情噪音改善工程 | 宋鈺淇 | 於9/1電聯導音罩承商，廠商預於9月中完成安裝。 鈞詠工程廠商噪音源評估分析報告預於10月中提供(1.5-2個月建模及分析) 院長邀集廠商，已於8/11、完成量測及建物場勘，經9/1電聯廠商評估報價中。 | 2026-10-31 |  | 辦理中
015 |  | 各單位上下班到勤打卡稽查 | 洪子庾 | 請各單位主管對人員進行打卡稽核，並於每月月底繳交至行政組備查。 | 2026-08-31 |  | 辦理中
016 |  | 116年基金工程案呈報 | 王彥博 | 1.本組於8月28日呈報「醫療大樓2樓露臺防水工程」與「醫療大樓空間活化1期」等2案基金預算需求文件，惟8月31日向院長報告「醫療大樓2樓露臺防水工程」設計內容，院長裁示待所有漏水原因與改善方案均釐清後，決議防水工程施作順序。 2.預計9月4日前初步按樓層分類漏水位置，賡續提供技師排程現勘。 | 2026-08-31 |  | 辦理中
017 |  | 院區網球場功能活化
018 |  | 醫品中心及醫療數據組成立 | 張瑜涵 | 1.經詢三總王以君人事官，針對處、組、室編設無相關規定，組織編組應依「國軍醫療院所附設民眾診療服務處組織編組作業規定」- (1)員額不足2員(不含兼任)之民診編組，以不成立編組為原則。 (2)員額(不含正副主管)達10員(含)以上得設1位副主管。 2.經三總王少校建議，單位下轄編組至2組，故職建議醫品中心及醫療數據組成立於醫療部下 3.院長指導挪移空缺部份，經協調，僅護理部同意提供照服員職缺1員作為醫品中心及醫療數據組職缺轉用，再考量醫療部職缺較其餘行政單位人數較少，故該編組成立仍建議以增編方式進行 | 2027-01-01 |  | 辦理中

## 通資組
案號 | 申請單位 | 工作項目 | 負責參謀 | 作業進度 | 預計完成日 | 實際完成日 | 目前狀態
001 | 企劃室 | 評鑑工作-評鑑系統資料更新 | 陳子森 | 管制於9月1日前完成上傳作業。 | 2026-08-28 |  | 已逾期
002 | 護理部 | AI護理紀錄寫作系統建置 | 陳子森 | 設備(AI伺服器-跟承商借用)預計於9月1日送達，相關系統軟體已預先完成安裝及設定，並已建置於設備內，待設備到貨後即可進行後續部署及測試作業。 | 2026-09-30 |  | 辦理中
003 | 疾分組 | ESO智能編碼優化 | 陳子森 | 已於8月24日完成 HIS 各項資料拋轉作業，目前待承商進行資料確認及後續驗證。 | 2026-09-30 |  | 辦理中
004 |  | FHIR格式標準轉換 | 陳子森 | 目前正進行癌症篩檢、用藥及事前審查等資料流程需求訪談與介接需求確認。 | 2026-11-30 |  | 辦理中
005 | 航醫部 | 高階健檢中心APP建置 | 陳子森 | 承商已於8月21日完成系統環境建置，目前尚待 HIS 介接資料拋轉作業，相關介接內容及執行時程刻正評估中。 | 2026-08-31 |  | 辦理中
006 | 病歷組 | 院外繕打病歷帳號申請 | 陳子森 | 已完成功能建置，截至8/31僅18員完成申請 | 2026-08-31 |  | 辦理中